## Thông tin dự án
Jira | https://jira.viettelsoftware.com/secure/Dashboard.jspa?selectPageId=12709
Confluence | CNM.VNA.FIMS.SX Home
Gitlab | https://gitlab.viettelsoftware.com/ph-ng-ptpm/vss-customer/cnm_vna_fims_sx
Server Dev | https://fims-fe-dev.viettelsoftware.com/auth
Function list | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2amzBI92CcJLyncoSH_l9C-X2uMFRYJWbJY9qqY574/edit?gid=295976113#gid=295976113
SRS | System Admin:VNA.TOSS_SRS_System Admin_V0.1.docx Data Maintenance: VNA.TOSS_SRS_Data Maintenance_v0.1.docx Data Source Monitoring: VNA.TOSS_SRS_Data Source Monitoring_v0.1 TOSS: - Station Manager: VNA.TOSS_SRS_Station Manager_v0.1 - Report: VNA.TOSS_SRS_Report_v0.1 - Live operations: VNA.TOSS_SRS_Live Operations_v0.1 - Flight load cotrol: VNA.TOSS_SRS_Flight Load Control_v0.1 - Flight Dispatch: VNA.TOSS_SRS_Flight Dispatch_v0.1
Figma | https://www.figma.com/design/HNvApgVP8uqBD4eQOnW6K7/VNA_TOSS_H%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u---th%C3%B4ng-tin-%C4%91i%E1%BB%81u-h%C3%A0nh-chuy%E1%BA%BFn-bay?node-id=309-17734&p=f&t=yrCfatgrudZyRvSX-0
SVN | https://svn.viettelsoftware.com/!/#CNM.VNA.FIMS.SX 4. Hướng dẫn sử dụng SVN.pdf
VPN | FortiClientVPN_Window (1).rar 5. Hướng dẫn cÀI ĐẶT VPN-IPsec (1).pdf
Master Plan | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hXNPHroMfjC90fZS1ojRTxJtQE7JSN0o/edit?gid=2100811446#gid=2100811446
Test Plan | [VTIT.VNA] FIMS_Kế hoạch kiểm thử v1.0.xlsx [VTIT.VNA] FIMS_Function list_FINAL.xlsx
Testcase common | KBKT_VTIT.VNA_FIM_Common.xls
TKTT | FIMS_ThietKeTongThe_version_1.0.docx
Ext Chrome | https://chromewebstore.google.com/detail/edupham-optimize-jira/imhbhcgnaecdpiajecjljadaajlchgmg HDSD Ext.txt

## Sprint 1
Mã jira | Module | Chức năng | Feature | Type | Priority | Function list | Figma | SRS | Ghi chú | BA Estimate | BA Plan | BA PIC | BA status | BE Estimate | BE Plan | BE PIC | BE Status | BE Note/Check ảnh hưởng | BE note commit | Web Estimate | Web Plan | Web PIC | Web Status | Web Note | Enpoint API | Method | Estimate (h) | Start date | End date | PIC tester | Status scripts | PIC Review | Review | Status test | Bug/ Note | BA nghiệm thu | Test UAT | Test PROD | Demo FI
| System Admin | User | Danh sách người dùng | New | 1 |  |  | VNA.TOSS_SRS_System Admin_V0.1.docx |  |  |  | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | Done | Huongnd5 | Open | Done | BUG: Lỗi case truyền page âm
|  | User | Job đồng bộ danh sách người dùng LDAP | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Không có Web | [7 empty] | Trangnt255 | Cancel | Huongnd5 | Open | Cancel
|  | User | Kết xuất danh sách | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | Done | Huongnd5 | Open | Done
|  | User | Thêm người dùng Local | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | Done | Huongnd5 | Open | Done round1 | Department chính sửa lại combobox, tuy nhiên chưa có danh mục Department -> chưa có dữ liệu. BA báo skip
|  | User | Thêm người dùng LDap | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | Done | Huongnd5 | Open | Open | BUG: Lỗi BE: không tạo được user
|  | User | Xem chi tiết thông tin người dùng | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | Done | Huongnd5 | Open | Done
|  | User | Xem chi tiết phân quyền người dùng | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | Done | Huongnd5 | Open | Done
|  | User | Sửa người dùng LDap | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
|  | User | Sửa người dùng Local | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | In-progress | Huongnd5 | Open | Open
|  | User | Thêm role cho người dùng | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | In-progress | Huongnd5 | Open | Open
|  | User | Bật/tắt trạng thái người dùng | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | In-progress | Huongnd5 | Open | Open
|  | User | Xóa người dùng | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | In-progress | Huongnd5 | Open | Open
|  | User | Lấy lại mật khẩu người dùng Local | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | In-progress | Huongnd5 | Open | Open
|  | User | Xem Lịch sử cập nhật người dùng (Update) | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | In-progress | Huongnd5 | Open | Open
|  | User | Xem Lịch sử truy cập người dùng (Access) | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | In-progress | Huongnd5 | Open | Open
|  | User | Phân quyền | New | 1 | [6 empty] | Chuyển | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Trangnt255 | In-progress |  |  |  | Đang thực hiện case phân quyền full
| System Admin | Roles | Danh sách vai trò | New | 1 |  |  | VNA.TOSS_SRS_System Admin_V0.1.docx |  |  |  | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Huongnd5 | Done | Anhttl4 | Open | Done | BUG: Truyền page, pagesize âm không ra trang 1
|  | Roles | Thêm vai trò | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Huongnd5 | Done | Anhttl4 | Open | Done
|  | Roles | Thêm quyền chức năng cho vai trò | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Huongnd5 | Done | Anhttl4 | Open | Done
|  | Roles | Xem vai trò | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Huongnd5 | Done | Anhttl4 | Open | Done
|  | Roles | Xem vai trò/ Tab user list | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Huongnd5 | Done | Anhttl4 | Open | Done
|  | Roles | Sửa vai trò | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Huongnd5 | Done | Anhttl4 | Open | Done
|  | Roles | Xóa vai trò | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Huongnd5 | Done | Anhttl4 | Open | Done
|  | Roles | Khôi phục vai trò | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Huongnd5 | In-progress | Anhttl4 | Open | Open
|  | Roles | Bật/tắt hoạt động vai trò | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Huongnd5 | In-progress | Anhttl4 | Open | Open
|  | Roles | Phân quyền | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Trung | [7 empty] | Huongnd5 | In-progress |  |  | In-progress
| System Admin | User Group | Danh sách nhóm người dùng | New | 1 |  |  | VNA.TOSS_SRS_System Admin_V0.1.docx |  |  |  | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open | BUG: Truyền page, pagesize âm không ra trang 1
|  | User Group | Thêm mới nhóm người dùng | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
|  | User Group | Thêm mới quyền cho nhóm người dùng | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
|  | User Group | Hiển thị danh sách quyền | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
|  | User Group | Sửa nhóm người dùng | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
|  | User Group | Hiển thị danh sách quyền hệ thống | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open | xóa danh mục fir gắn country lỗi chưa check ràng buộc
|  | User Group | Xóa nhóm người dùng | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
|  | User Group | Xem chi tiết nhóm người dùng | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
|  | User Group | Xem chi tiết danh sách người dùng cho nhóm người dùng | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
|  | User Group | Xem chi tiết quyền của nhóm người dùng | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
|  | User Group | Kết xuất danh sách | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
|  | User Group | Xem lịch sử cập nhật nhóm người dùng | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
|  | User Group | Phân quyền | New | 1 | [6 empty] | Việt Anh | Done |  |  | Hải | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Trangnt255 | Open | Huongnd5 | Open | Open
| Data Maintenance | Country Category | Xem danh sách quốc gia | New |  |  |  | VNA.TOSS_SRS_Data Maintenance_v0.1.docx |  |  |  | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Country Category | Xem chi tiết quốc gia | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Country Category | Tìm kiếm quốc gia | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | đang vướng mắc : người dùng có quyền FIR nhưng ko có quyền view list country thì cũng chưa tạo,update, list dc -> cần be bổ sung mã quyền
|  | Country Category | Tạo mới quốc gia | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Country Category | Cập nhật quốc gia | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Country Category | Xóa quốc gia | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Country Category | Kết xuất quốc gia | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | Bug Bug 2 https://prnt.sc/hJG5s0DgBWqt
|  | Country Category | Phân quyền | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | BUG: Lý do xóa: 1 finding nhỏ (reason maxlength thực tế = 255, không phải 1000) https://prnt.sc/Y2A6Be5YKvOj
|  | FIR Category | Danh sách FIR | New |  |  |  | VNA.TOSS_SRS_Data Maintenance_v0.1.docx |  |  |  | Oanh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | FIR Category | Tìm kiếm FIR | New | [7 empty] | Oanh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | FIR Category | Kết xuất FIR | New | [7 empty] | Oanh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | FIR Category | Thêm mới FIR | New | [7 empty] | Oanh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | 16/06: Cần sửa thêm kịch bản
|  | FIR Category | Sửa FIR | New | [7 empty] | Oanh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | FIR Category | Xóa FIR | New | [7 empty] | Oanh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | FIR Category | Xem chi tiết FIR | New | [7 empty] | Oanh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Anhttl4 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | FIR Category | Phân quyền | New | [7 empty] | Oanh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | đang vướng mắc : người dùng có quyền FIR nhưng ko có quyền view list country thì cũng chưa tạo,update, list dc -> cần be bổ sung mã quyền
| Data Maintenance | Carrier | Danh sách carrier | New |  |  |  | VNA.TOSS_SRS_Data Maintenance_v0.1.docx |  |  |  | Phượng | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Carrier | Tìm kiếm carrier | New | [7 empty] | Phượng | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Carrier | Thêm mới carrier | New | [7 empty] | Phượng | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Carrier | Sửa carrier | New | [7 empty] | Phượng | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1
|  | Carrier | Xóa carrier | New | [7 empty] | Phượng | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | BUG: Lý do xóa: 1 finding nhỏ (reason maxlength thực tế = 255, không phải 1000) https://prnt.sc/Y2A6Be5YKvOj
|  | Carrier | Xem chi tiết carrier | New | [7 empty] | Phượng | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Carrier | Xem lịch sử | New | [7 empty] | Phượng | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1
|  | Carrier | Phân quyền | New | [7 empty] | Phượng | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
| Data Maintenance | Pilot Category | Danh sách phi công | New |  |  |  | VNA.TOSS_SRS_Data Maintenance_v0.1.docx |  |  |  | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Huongnd5 | Open | Anhttl4 | Open | Open
|  | Pilot Category | Xuất danh sách phi công | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Huongnd5 | Open | Anhttl4 | Open | Open
|  | Pilot Category | Xem chi tiết phi công | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Huongnd5 | Open | Anhttl4 | Open | Open
|  | Pilot Category | Sửa thông tin phi công | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Huongnd5 | Open | Anhttl4 | Open | Open
|  | Pilot Category | API Đồng bộ danh sách phi công AVES | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Huongnd5 | Open | Anhttl4 | Open | Open
|  | Pilot Category | API Đồng bộ thông tin phi công AVES | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Huongnd5 | Open | Anhttl4 | Open | Open
|  | Pilot Category | API lịch bay phi công | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Huongnd5 | Open | Anhttl4 | Open | Open
|  | Pilot Category | API Kiểm tra trạng thái đồng bộ dữ liệu AVES | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Huongnd5 | Open | Anhttl4 | Open | Open
|  | Pilot Category | API Tra cứu lịch sử đồng bộ dữ liệu AVES | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Huongnd5 | Open | Anhttl4 | Open | Open
|  | Pilot Category | Xem thông tin Flight Itineraries phi công | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Huongnd5 | Open | Anhttl4 | Open | Open
|  | Pilot Category | Xem lịch sử phi công | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Huongnd5 | Open | Anhttl4 | Open | Open
|  | Pilot Category | Phân quyền | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Open | Thiemnt3 | Open | Open
| Data Maintenance | Cabin crew Category | chưa có history | New |  |  |  | VNA.TOSS_SRS_Data Maintenance_v0.1.docx |  |  |  | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Pending | Trangnt255 | Open | Pending | BA confirm chưa chốt nghiệp vụ=> Pending
|  | Cabin crew Category | Danh sách tiếp viên | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Done round1 | Trangnt255 | Open | Open
|  | Cabin crew Category | Xuất danh sách tiếp viên | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Done round1 | Trangnt255 | Open | Open
|  | Cabin crew Category | Tìm kiếm tiếp viên | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | In-progress | Trangnt255 | Open | Open | BUG: Tìm kiếm theo status fail, nhập quá max length api lỗi 400
|  | Cabin crew Category | Xem chi tiết tiếp viên | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Done round1 | Trangnt255 | Open | Open
|  | Cabin crew Category | Sửa thông tin tiếp viên | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Pending | Trangnt255 | Open | Pending | BA confirm chưa chốt nghiệp vụ => Pending
|  | Cabin crew Category | API Đồng bộ danh sách TV AVES | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Pending | Trangnt255 | Open | Pending | BA confirm chưa chốt nghiệp vụ => Pending
|  | Cabin crew Category | API Đồng bộ thông tin TV AVES | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Pending | Trangnt255 | Open | Pending | BA confirm chưa chốt nghiệp vụ => Pending
|  | Cabin crew Category | API lịch bay TV | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Pending | Trangnt255 | Open | Pending | BA confirm chưa chốt nghiệp vụ => Pending
|  | Cabin crew Category | API Kiểm tra trạng thái đồng bộ dữ liệu AVES | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Pending | Trangnt255 | Open | Pending | BA confirm chưa chốt nghiệp vụ => Pending
|  | Cabin crew Category | API Tra cứu lịch sử đồng bộ dữ liệu AVES | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Pending | Trangnt255 | Open | Pending | BA confirm chưa chốt nghiệp vụ => Pending
|  | Cabin crew Category | Xem thông tin Flight Itineraries tiếp viên | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Pending | Trangnt255 | Open | Pending | BA confirm chưa chốt nghiệp vụ => Pending
|  | Cabin crew Category | Xem lịch sử tiếp viên | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Pending | Trangnt255 | Open | Pending | BA confirm chưa chốt nghiệp vụ => Pending
|  | Cabin crew Category | Phân quyền | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Anhttl4 | Pending | Trangnt255 | Open | Pending | BA confirm chưa chốt nghiệp vụ => Pending
| Data Maintenance | ULD Category(Type) | Xem danh sách loại ULD | New |  |  |  | VNA.TOSS_SRS_Data Maintenance_v0.1.docx |  |  |  | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1 | 16/06: còn FE
|  | ULD Category(Type) | Thêm mới loại ULD | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1 | điều chỉnh lại UI, Bổ sung srs: update validate các trường physical như load control phía trên
|  | ULD Category(Type) | Sửa loại ULD | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1
|  | ULD Category(Type) | Xem chi tiết loại ULD | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | ULD Category(Type) | Tìm kiếm loại ULD | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1 | Lỗi xóa đk tìm kiếm
|  | ULD Category(Type) | Kết xuất loại ULD | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | ULD Category(Type) | Xoá loại ULD | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | xóa danh mục ULD type lỗi chưa check ràng buộc -> done
|  | ULD Category(Type) | Phân quyền | New | [7 empty] | Chuyển | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
| Data Maintenance | ULD | Xem danh sách ULD | New |  |  |  | VNA.TOSS_SRS_Data Maintenance_v0.1.docx |  |  |  | Phát | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1
|  | ULD | Thêm mới ULD | New | [7 empty] | Phát | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1 | validate: ULDType đang trả cả inactive, ko tìm kiếm dc tại cbb ULDtype
|  | ULD | Sửa ULD | New | [7 empty] | Phát | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1 | confirm BA về cbb ULDType
|  | ULD | Xem chi tiết ULD | New | [7 empty] | Phát | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1
|  | ULD | Tìm kiếm ULD | New | [7 empty] | Phát | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1
|  | ULD | Kết xuất | New | [7 empty] | Phát | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1
|  | ULD | Xoá ULD | New | [7 empty] | Phát | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done round1
|  | ULD | Phân quyền | New | [7 empty] | Phát | Done |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [7 empty] | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Open
| Data Maintenance | Flight routes | Xem danh sách | New |  |  |  | VNA.TOSS_SRS_Data Maintenance_v0.1.docx |  |  |  | Phượng | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Trung | [6 empty] | 2026-06-15 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | FE: người dùng ko có quyền module vẫn hiển thị module trên menu => ẩn đi Lỗi chung cho all module => done
|  | Flight routes | Tìm kiếm | New | [7 empty] | Phượng | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Trung | [6 empty] | 2026-06-15 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Flight routes | Thêm mới | New | [7 empty] | Phượng | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Trung | [6 empty] | 2026-06-15 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Flight routes | Sửa | New | [7 empty] | Phượng | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Trung | [6 empty] | 2026-06-15 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Flight routes | Xóa | New | [7 empty] | Phượng | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Trung | [6 empty] | 2026-06-15 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
|  | Flight routes | Phân quyền | New | [7 empty] | Phượng | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Trung | [6 empty] | 2026-06-15 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
| Data Maintenance | AC Subtype | Xem danh sách | New |  |  |  | VNA.TOSS_SRS_Data Maintenance_v0.1.docx |  |  |  | Chuyển | Inprogress |  |  | VŨ | [12 empty] | 2026-06-16 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | Auto bằng AI Ảnh lỗi BE ảnh lỗi Bổ sung nghiệp vụ : maxlength của name =100kys tự
|  | AC Subtype | Tìm kiếm | New | [7 empty] | Chuyển | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [6 empty] | 2026-06-16 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | Auto bằng AI
|  | AC Subtype | Thêm mới | New | [7 empty] | Chuyển | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [6 empty] | 2026-06-16 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | Auto bằng AI Bổ sung nghiệp vụ : maxlength của name =100kys tự => BE sửa
|  | AC Subtype | Sửa | New | [7 empty] | Chuyển | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [6 empty] | 2026-06-16 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | Auto bằng AI Bổ sung nghiệp vụ : maxlength của name =100kys tự => BE sửa
|  | AC Subtype | Xóa | New | [7 empty] | Chuyển | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [6 empty] | 2026-06-16 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | Auto bằng AI
|  | AC Subtype | Export | New | [7 empty] | Chuyển | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [6 empty] | 2026-06-16 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done | Auto bằng AI Lỗi : ACS-EXP-07 — BE trả filename="downloaded-file.xlsx" thay vì FIMS_AC_Subtype_ddmmyy_hhmm.xlsx.
|  | AC Subtype | Phân quyền | New | [7 empty] | Chuyển | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Quang Anh | [6 empty] | 2026-06-16 | Thiemnt3 | Done | Thiemnt3 | Done | Done
| Data Maintenance | Flight Fleet | Danh sách | New |  |  |  | VNA.TOSS_SRS_Data Maintenance_v0.1.docx |  |  |  | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Open | Thiemnt3 | Open | Open
|  | Flight Fleet | Thêm đội bay | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Open | Thiemnt3 | Open | Open
|  | Flight Fleet | Sửa đội bay | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Open | Thiemnt3 | Open | Open
|  | Flight Fleet | Xóa đội bay | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Open | Thiemnt3 | Open | Open
|  | Flight Fleet | Xem chi tiết đội bay | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Open | Thiemnt3 | Open | Open
|  | Flight Fleet | Xem lich sử đội bay | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Open | Thiemnt3 | Open | Open
|  | Flight Fleet | Thêm tàu bay | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Open | Thiemnt3 | Open | Open
|  | Flight Fleet | Xóa tàu bay | New | [7 empty] | Việt Anh | Inprogress |  |  | VŨ | [5 empty] | Đạt | [7 empty] | Thiemnt3 | Open | Thiemnt3 | Open | Open
| Login | Login | Chọn ngôn ngữ | New |  |  | https://www.figma.com/design/HNvApgVP8uqBD4eQOnW6K7/VNA_TOSS_H%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u---th%C3%B4ng-tin-%C4%91i%E1%BB%81u-h%C3%A0nh-chuy%E1%BA%BFn-bay?node-id=5062-60368&t=wdbKxEbHv7UWKcQP-4 | VNA.TOSS_SRS_System Admin_V0.1.docx |  |  |  | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [8 empty] | Open |  | Open | Open
|  | Login | Thông tin user đăng nhập | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [8 empty] | Open |  | Open | Open
|  | Login | View Thông tin user | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [8 empty] | Open |  | Open | Open
|  | Login | Logout | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [8 empty] | Open |  | Open | Open
|  | Login | Thay đổi pass | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [8 empty] | Open |  | Open | Open
|  | Login | Background hệ thống "FIMS" | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [8 empty] | Open |  | Open | Open
|  | Login | Chọn luồng đăng nhập | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung | [8 empty] | Open |  | Open | Open
|  | Login | Chỉ nhập Local User (username/pass) | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  | Login | Đăng nhập tk LDAP | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  | Login | Đăng nhập tk VIAGS | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  | Login | Đăng nhập tk Vasco | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  | Login | Ghi log đăng nhập thành công/thất bại | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  | Login | Xử lý mã hóa, token, session | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  | Login | Xử lý captcha khi nhập sai MK quá 5 lần | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  | Login | Xử lý khóa tài khoản tạm thời khi sai pass quá 10 lần | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  | Login | Xử lý "Ghi nhớ đăng nhập" (mã hóa & lưu token dài hạn, an toàn) | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  | Login | Quên thông tin đăng nhập | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
| Home | Chọn phân hệ | Chọn phân hệ Systerm Admin | New |  |  | https://www.figma.com/design/HNvApgVP8uqBD4eQOnW6K7/VNA_TOSS_H%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u---th%C3%B4ng-tin-%C4%91i%E1%BB%81u-h%C3%A0nh-chuy%E1%BA%BFn-bay?node-id=5062-60368&t=wdbKxEbHv7UWKcQP-4 | VNA.TOSS_SRS_Thiết kế dùng chung_v0.1 |  |  |  | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  |  | Chọn phân hệ Data Maintenance | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  |  | Chọn phân hệ Data Source Monitoring | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
|  |  | Chọn phân hệ TOSS | New | [7 empty] | Minh Anh | Done |  |  | Tú Anh | [5 empty] | Trung
| Data Maintenance | Quản lý tàu bay | Xem danh sách tàu bay | New
|  | Quản lý tàu bay | Xem chi tiết tàu bay | New
|  | Quản lý tàu bay | Tìm kiếm tàu bay | New
|  | Quản lý tàu bay | Làm mới danh sách tàu bay | New
|  | Quản lý tàu bay | Xuất danh sách tàu bay | New
|  | Quản lý tàu bay | Chỉnh sửa tab General Information | New
|  | Quản lý tàu bay | Chỉnh sửa Technical Parameters - tab Aircraft Configuration | New
|  | Quản lý tàu bay | Chỉnh sửa Cabin Configuration - tab Aircraft Configuration | New
|  | Quản lý tàu bay | Chỉnh sửa ACARS Fuel Limit & Fuel Multiplier - tab Aircraft Configuration | New
|  | Quản lý tàu bay | Thêm mới ACARS Fuel Limit & Fuel Multiplier - tab Aircraft Configuration | New
|  | Quản lý tàu bay | Xóa ACARS Fuel Limit & Fuel Multiplier - tab Aircraft Configuration | New
|  | Quản lý tàu bay | Chỉnh sửa tab Group Attributes | New
|  | Quản lý tàu bay | Xem lịch sử thay đổi | New
|  | Quản lý tàu bay | Tìm kiếm lịch sử thay đổi | New
|  | Quản lý tàu bay | Xuất danh sách lịch sử thay đổi | New
|  | Quản lý tàu bay | API đồng bộ danh sách tàu bay từ Netline ops++ | New
|  | Quản lý tàu bay | Phân quyền | New

## Bug
STT | Module | Function | Feature | Import Jira | Start date | End date | Summary * | Issue Type | Description * | Reporter | Priority * | Assignee * | Bug type * | Status DEV | Status TESTER | Comment
17
1 | Admin | Carrier | Lịch sử carrier |  |  |  | BE: Lỗi trả sai thông tin màn hình history https://prnt.sc/TqhRN7IsfBgw https://prnt.sc/a_fL5-gtF5dA | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Tú Anh BE | Functional | Open | Open
|  | Carrier | Sửa |  |  |  | FE: Màn hình sửa ko view được logo => ko thực hiện được chức năng update https://prnt.sc/LnYgMWlJLoNe | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Đạt FE | Functional | Open | Open
|  | Carrier | Xem chi tiết |  |  |  | FE: Lỗi ảnh logo : https://prnt.sc/Bgd40wyDoYPp | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Đạt FE | Functional | Open | Open
|  | Carrier | Xem lịch sử |  |  |  | https://prnt.sc/2aCttOtkhRpl | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Đạt FE | Functional | Resovled | Open
|  | Carrier | Xuất danh sách |  |  |  | https://prnt.sc/uofaF1aTtqWd | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Vũ BE | Functional | Resovled | Done
[8 empty] | Bug |  | Thiemnt3 | Low |  | Functional | Open | Open
| Admin | ULDType | Danh sách |  |  |  | https://prnt.sc/ukfG5lVQoLIb thiếu cột ULDcode: https://prnt.sc/Z9p--ML1vAL1 | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Đạt FE | Functional | Resovled | Open
|  | ULDType | Tìm kiếm |  |  |  | https://prnt.sc/c1bwfTVqIirc | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Đạt FE | Functional | Resovled | Open
|  | ULDType | Thêm mới |  |  |  | https://prnt.sc/l32w0ZuNwYA1 | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Đạt FE | Functional | Resovled | Open
|  | ULDType | Chỉnh sửa |  |  |  | https://prnt.sc/l32w0ZuNwYA1 https://prnt.sc/nW9DlA1QU43n | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Đạt FE | Functional | Resovled | Open
|  | ULDType | Chi tiết |  |  |  | https://prnt.sc/-xCC3ymYD-Sm | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Đạt FE | Functional | Resovled | Open
|  | ULDType | Xuất |  |  |  | Tên file FIMS_ULDCategory_2506261035 -> yêu cầu : Tên file tải về: Fims_ULD_Type_ddmmyy_hhmm | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Đạt FE | Functional | Functional | Open
| Admin | ULD | Export excel |  |  |  | Lỗi sai tên file xuất ra | Bug |  | Thiemnt3 | Low | Quang Anh FE | Functional | Open | Open
[8 empty] | Bug |  | Thiemnt3 | Low |  | Functional | Open | Open
[8 empty] | Bug |  | Thiemnt3 | Low |  | Functional | Open | Open
[8 empty] | Bug |  | Thiemnt3 | Low |  | Functional | Open | Open
[8 empty] | Bug |  | Thiemnt3 | Low |  | Functional | Open | Open
https://prnt.sc/TqhRN7IsfBgw